## Sheet1
작업 일지 |  |  |  | NOTICE
날짜/이름 | 김영민 | 신승권 | 조완식
2018-01-29(월) | MAP01, 캐릭터 추락->부활, CamFollow(메인 카메라), 아이템 제너레이터, 아이템 픽킹, 에너미 제너레이터
2018-01-30(화) | 버추얼 패드 버튼 활성화, 아이템 던지기 |  | 애니메이션 정리
2018-01-31(수) | 아이템 던진거 다시 줍기 |  | 공격 피격 판정 AI 설계 시작
2018-02-01(목) | 아이템 던지기(완료), 다시 줍기(완료) |  | Enemy 구조 변경 EnemyManager State 추가 AnimatorController2 (임시)
2018-02-02(금)
2018-02-05(월)
2018-02-06(화)
2018-02-07(수)
2018-02-08(목)
2018-02-09(금)
2018-02-12(월)
2018-02-13(화)
2018-02-19(월)
2018-02-20(화)